## EQUIPO RENDICIÓN DE CUENTAS
EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2025
AREA | CARGO | NOMBRE | ACTIVIDADES MACRO
Vicerrectorado | Vicerrectora | Dra. María Antonieta Alvarez | Coordinación y apoyo para la generación de información de las áreas académicas para rendición de cuentas 2025.
Rectorado | Asesor de Rectorado | Lcdo. Andrés Jarrín | Representante del Sr. Rector en el proceso coordinación y seguimiento del cumplimiento de actividades.
Coordinación General Administrativo Financiero | Coordinador General Administrativo Financiero | Ing. Juan Carlos Agami | Apoyo en logística y requerimientos administrativos. Generación de información.
Dirección de Planificación | Director de Planificación | Mgs. Bolívar Paspuezán | Coordinación del proceso de rendición de cuentas 2025. Solicitud y recopilación de información a todas las áreas del IAEN. Consolidación de información. Carga de información en el sistema del CPCCS.
Dirección de Editorial | Director de Editorial | Téc. Adriana Salgado | Elaboración de Informe de Rendición de Cuentas 2025.
Coordinación General de Investigación | Coordinador General de Investigación | Dr. Juan Camilo Molina | Apoyo para la generación y revisión de información y datos
Dirección de Evaluación y Autoevaluación | Directora de Evaluación y Autoevaluación | Mgs. Cecilia Carrera | Apoyo para la generación y revisión de información y datos.
Dirección de Comunicación | Director de Comunicación | Mgs. Paúl Zumárraga | Coordinación y ejecución del evento de deliberación pública de rendición de cuentas 2025. Elaboración de presentación del Informe de Rendición de Cuentas a ser expuesta por el Sr. Rector. Manejo de redes y actividades comunicacionales. Actualización de página web con insumos generados
Dirección de Bienestar Institucional y Admisiones | Directora de Bienestar Institucional y Admisiones | Mgs. Monika Mosquera | Apoyo de información y gestión con estudiantes y graduados.
Dirección de Relaciones Interinstitucionales y Vinculación con la Sociedad. | Directora de Relaciones Interinstitucionales y Vinculación con la Sociedad. | Mgs. Evelin Medina | Generación de propuesta de listado de invitados de acuerdo con el relacionamiento del IAEN. Apoyo en las relaciones interinstitucionales.

## CRONOGRAMA
PROCESO Y CRONOGRAMA RENDICIÓN DE CUENTAS 2025
FASES | ACTIVIDAD MACRO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | RESPONSABLE | SUBACTIVIDADES | PRODUCTOS | HERRAMIENTAS | FECHA INICIO AJUSTADO | FECHA FIN AJUSTADO | ESTADO | OBSERVACIONES
FASE 1 | Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas | Rector | Envío de memorando conformando el equipo de rendición de cuentas 2025 | Memorando conformación equipo de rendición de cuentas | Sistema Quipux | 2026-03-06 | 2026-03-09
| Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas | Rector | Reunión de coordinación y aprobación del proceso de rendición de cuentas 2025 con el equipo designado | Proceso y cronograma de Rendición de Cuentas 2025 | Google calendar | 2026-03-11 | 2026-03-11
|  | Dirección de Planificación | Activación de correo electrónico y apartado en la página web para rendición de cuentas 2025. Envío de información a ser cargada en la web | Correo de solicitud | Gmail institucional | 2026-03-11 | 2026-03-13
|  | Dirección de Comunicación | Creación de apartado en la página web y carga de información enviada para Rendición de cuentas 2025 | Información del proceso de rendición de cuentas incluido en la página web | Página web | 2026-03-16 | 2026-03-17
FASE 2 | Solicitud de información para Rendición de Cuentas 2025 | Rectorado | Solicitud de información a las áreas del IAEN | Memorando de solicitud | Sistema Quipux | 2026-03-17 | 2026-03-17
| Emisión de información para Rendición de Cuentas 2025 | Áreas académicas y administrativas | Envío de información para rendición de cuentas 2025 | Memorando- informes de envío - medios de verificación | Sistema Quipux | 2026-03-17 | 2026-03-23
| Evaluación de la Gestión Institucional | Director de Planificación | Recopilación de información requerida para elaboración de informe | Información para informe recopilada | Sistema Quipux | 2026-03-24 | 2026-03-25
| Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS | Dirección de Planificación | Llenado de formulario | Formulario de Rendición de Cuentas 2025 preliminar | Microsoft Excel | 2026-03-26 | 2025-04-01
|  | Dirección de Comunicación | Habilitar canales virtuales de acceso abierto al público para planteamientos de la ciudadanía sobre temas de los cuales requiere rendición de cuentas | Página web, redes sociales con mensajes para recepción de planteamientos para rendición de cuentas | Página web, redes sociales | 2025-03-30 | 2026-04-08
| Redacción del Informe de Rendición de Cuentas | Dirección de Planificación | Consolidación de información para elaboración del informe de Rendición de Cuentas en base a los requerimientos en las guías y formulario. Resumen ejecutivo del informe de rendición de cuentas | Información consolidada y sistematizada para Informe de Rendición de Cuentas | Documento Word | 2026-03-23 | 2026-03-30
|  | Dirección de Editorial | Revisión y corrección de la información consolidada | Informe revisado y corregido | Documento Word | 2026-03-30 | 2026-04-15
|  | Dirección de Planificación/áreas del IAEN | Revisión de información de matriz Excel | Información sistematizada, revisada y validada de cada área del IAEN | Quipux | 2026-04-07 | 2026-04-10
|  | Dirección de Planificación/Dirección de Editorial/áreas del IAEN | Revisión de Informe Narrativo de Rendición de Cuentas 2025 | Información revisada, sistematizada y validación de información por áreas | Quipux | 2026-04-14 | 2026-04-16
|  | Dirección de Planificación/Rectorado | Envío de Informe Narrativo y Formulario Excel para revisión de Rectorado | Informe Narrativo y Formulario Excel revisado | Quipux | 2026-04-17 | 2026-04-20
|  | Rectorado / Secretaría General/Honorable Consejo Académico Universitario | Aprobación de Informe Rendición de Cuentas 2025 | Informe de Rendición de Cuentas aprobado mediante Resolución | Resolución de aprobación | 2026-04-24 | 2026-04-21
FASE 3 | Difusión de informe | Dirección de Comunicación | Difusión del Informe de Rendición de Cuentas en las redes sociales y solicitud de comentarios o sugerencias para el informe de rendición de cuentas al correo electrónico creado para el fin | Posts en redes sociales | Redes sociales | 2026-04-21 | 2026-04-27
| Planificación de los eventos participativos | Dirección de Planificación | Inclusión de comentarios o sugerencias en el informe | Informe y presentación con lo incorporado de la ciudadanía | Gmail institucional | 2025-04-10 | 2025-04-10
|  | DRIVS | Elaboración y envío de base de datos de invitados | Listado de invitados | Gmail institucional | 2026-04-08 | 2026-04-09
|  | Rectorado | Aprobación de base de datos invitados | Listado de invitados aprobado | Gmail institucional | 2026-04-10 | 2026-04-10
|  | Dirección de Comunicación | Aprobación de arte de invitaciones / Elaborar invitaciones | Invitaciones | Sistemas de diagramación e impresión | 2026-04-09 | 2026-04-10
|  | Dirección de Comunicación/Dirección de Bienestar Institucional/Dirección de Planificación/DRIVS | Envío de invitaciones para la Rendición de Cuentas 2025 | Invitaciones enviadas | Sistema Quipux Gmail institucional , WhatsApp | 2026-04-17 | 2025-04-21
| Realización del Evento de Rendición de Cuentas | Rectorado Equipo de Rendición de Cuentas | Coordinación logística evento de rendición de cuentas | Logística para evento , material impreso | Materiales e insumos | 2026-04-17 | 2026-04-24
|  | Rectorado Equipo de Rendición de Cuentas | Evento de rendición de cuentas | Evento de rendición de cuentas | Auditorio y registro visual del evento | 2026-04-27 | 2026-04-27
| Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas | Dirección de Planificación/Dirección Editorial | Difusión del informe de rendición de cuentas y formulario. Incorporación de los aportes ciudadanos al Informe de Rendición de Cuentas | Informe de Rendición de Cuentas incorporado los aportes ciudadanos | Gmail institucional | 2026-04-27 | 2026-05-13
FASE 4 | Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual. | Dirección de Planificación | Ingreso en el sistema de Rendición de Cuentas del CPCCS | Formulario de rendición de cuentas 2025 entregado, mail de confirmación | Sistema de Rendición de Cuentas | 2025-05-14 | 2025-05-15

## Hoja1 (hidden)
4.7
1.269